## 附件2
附件2:
2021年策勒县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位：乡村振兴局、财政局 填报人： 高祥、祖力皮耶 联系电话：15199265669、13209994516
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模 |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
[11 empty] | 51203.43 | 42483.68 | 8719.75
1 | 策勒县畜禽购置以奖代补（多胎肉羊） | 策勒镇：托格拉喀里村、吾吉达库勒村、亚博依村、恰合玛村、安艾日克村、科克麦提村、吐扎克其村、津南新村、墩艾日克村、巴什科克买提村、萨依吾斯塘村； 策勒乡：铁热克艾日克村、托万托格拉克村、巴什玉吉买村、其格勒克艾日克村、琼库勒村、阿克库勒村、托格拉克艾格勒村、乌喀迪村、玛合玛勒村、尤喀克加依村、加依村、托万加依村、乌其坤赛盖村、阿日希村、色代库勒村、花园村、康喀勒村、托帕村、托帕艾日克村； 固拉合玛镇：阿克依来克村、阿木巴尔村、阿热勒村、阿热吾斯塘村、巴格艾日克村、地力木铁热克村、给地什艾日克村、吉格代勒克乌塔克村、阔什艾格勒村、拉依喀村、买地尔艾肯村、民航新村、盘掺村、团结新村、托格拉吾斯塘村、乌守吾斯塘村、夏普吐鲁克村、幸福村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、英阿瓦提村； 达玛沟乡：硝尔哈纳村、乌喀里喀什村、依来克吾斯塘村、喀克夏勒克村、普那克奥尔曼村、阿亚克乔喀巴什村、吐格曼村、普那克村、英吾斯塘村、乔喀巴什村、玛力卡勒干村、古勒铁日干村、帕其坎特村、光明村、达什库勒村、琼库勒村、喀什托格拉克村； 石榴花小镇 | 2021-04-01 | 农业农村局 | 建设任务：多胎肉羊以奖代补100000只，每只补助1000元，标准为：1-3周岁，体重30公斤，身高60公分，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求，发育健全，体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。其中： 策勒镇15000只：托格拉喀里村425只，吾吉达库勒村1680只，亚博依村610只，恰合玛村1189只，安艾日克村694只，科克麦提村2078只，吐扎克其村1974只，津南新村1956只，墩艾日克村1245只，巴什科克买提村1567只，萨依吾斯塘村1582只； 策勒乡30000只：铁热克艾日克村1032只，托万托格拉克村34只，巴什玉吉买村542只，其格勒克艾日克村2072只，琼库勒村2891只，阿克库勒村945只，托格拉克艾格勒村1510只，乌喀迪村1069只，玛合玛勒村1557只，尤喀克加依村1930只，加依村1632只，托万加依村1162只，乌其坤赛盖村2473只，阿日希村1452只，色代库勒村1760只，花园村2216只，康喀勒村1312只，托帕村1705只，托帕艾日克村2706只； 固拉合玛镇30000只：阿克依来克村2560只，阿木巴尔村530只，阿热勒村1750只，阿热吾斯塘村1020只，巴格艾日克村2428只，地力木铁热克村620只，给地什艾日克村990只，吉格代勒克乌塔克村1900只，阔什艾格勒村1264只，拉依喀村890只，买地尔艾肯村1600只，民航新村1818只，盘掺村850只，团结新村1926只，托格拉吾斯塘村1640只，乌守吾斯塘村3214只，夏普吐鲁克村1120只，幸福村580只，亚甫拉克村1740只，亚喀吾斯塘村1000只，英阿瓦提村560只； 达玛沟乡15000只：硝尔哈纳村1170只，乌喀里喀什村30只，依来克吾斯塘村417只，喀克夏勒克村18只，普那克奥尔曼村75只，阿亚克乔喀巴什村105只，吐格曼村50只，普那克村3098只，英吾斯塘村1190只，乔喀巴什村1247只，玛力卡勒干村200只，古勒铁日干村1132只，帕其坎特村781只，光明村2121只，达什库勒村1115只，琼库勒村1407只，喀什托格拉克村844只； 石榴花小镇10000只。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央林业改革发展资金 | 2219.5 | 1200 |  |  |  | 2021-06-01
[10 empty] | 中央农业生产发展资金 |  | 920
[10 empty] | 中央农业资源及生态保护补助资金 |  | 99.5
2 | 策勒县易地搬迁棚圈建设项目 | 小康新区 | 2021-06-01 | 小康新区 | 建设任务：在固拉合玛镇易地扶贫搬迁区集中连片建设300座砖木结构棚圈，每座每户补助2万元，每座80平米。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 600 | 600 |  |  |  | 2021-06-01
3 | 策勒县2021年壮大村集体经济购羊项目 | 策勒镇：萨依吾斯塘村，恰合玛村，安艾日克村，吾吉达库勒村，亚博依村，科克买提村，巴什科克买提村，墩艾日克村，托格拉喀里村，津南新村； 策勒乡：其格勒克艾日克村，琼库勒村，阿克库勒村，托格拉克艾格勒村，乌喀迪村，玛合玛勒村，尤喀克加依村，加依村，乌其坤塞盖村，阿日希村，色代库勒村，托万加依村，花园村，巴什玉吉买村，康喀勒村，托帕村，托帕艾日克村，托万托格拉克村； 固拉合玛镇：吉格代勒克乌塔克村，给地什艾日克村，地力木铁热克村，托格拉吾斯塘村，幸福村，阿热吾斯塘村，阔什艾格勒村，盘掺村，阿热勒村，英阿瓦提村，巴格艾热克村，麦迪艾尔肯村，亚普拉克村，亚喀吾斯塘村，阿木巴尔村，夏普图鲁克村，拉依喀村，阿克依来克村，乌守吾斯塘村； 达玛沟乡：达西库勒村，乔克巴什村，卡什托格拉克村，依来克吾斯塘村，玛力喀勒干村，吐格曼村，乌喀勒喀什村，阿亚格乔克巴什村，普纳克奥尔曼村，喀克夏勒村； 恰哈乡：都维力克村，色日克羌村，克孜库迪盖村，安巴村，康托喀依村，阿萨村，恩尼里克村，克孜勒尧勒村，喀拉塔什村； 乌鲁克萨依乡：巴达干村，色格孜勒克村，英阿瓦提，乌坦勒克村，玉龙克尔村，玉龙村； 奴尔乡：库木巴格村，亚巴格村，阿克塔什村，亚勒古孜巴格村，阿热库木村，都木村，恰塔什村，巴格贝希村，喀什也尔村，布藏村，亚其村，萨尔龙村； 博斯坦乡：加依推孜，巴格贝西村，布藏克尔推维村，乃再巴格村，亚喀喀什村，吉格代博斯坦村，阿其玛村，阿亚克喀拉苏村，迈丹吐孜村，阿喀新村； 小康新区：民航新村，团结新村； 石榴花小镇 | 2021-07-01 | 农业农村局 | 建设任务：2021年为壮大村集体经济，购置湖羊42266只，每只2300元，采购标准为6月龄～12月龄，体重28kg以上，羊体格健壮无疫病损伤，品种符合要求。其中： 策勒镇4085只：萨依吾斯塘村533只，恰合玛村287只，安艾日克村308只，吾吉达库勒村386只，亚博依村404只，科克买提村477只，巴什科克买提村494只，墩艾日克村352只，托格拉喀里村382只，津南新村462只； 策勒乡11389只：其格勒克艾日克村317只，琼库勒村729只，阿克库勒村489只，托格拉克艾格勒村753只，乌喀迪村647只，玛合玛勒村411只，尤喀克加依村606只，加依村547只，乌其坤塞盖村716只，阿日希村779只，色代库勒村641只，托万加依村481只，花园村499只，巴什玉吉买村447只，康喀勒村620只，托帕村713只，托帕艾日克村542只，托万托格拉克村720只； 固拉合玛镇7951只：吉格代勒克乌塔克村309只，给地什艾日克村 445只，地力木铁热克村302只，托格拉吾斯塘村425只，幸福村791只，阿热吾斯塘村419只，阔什艾格勒村365只，盘掺村288只，阿热勒村534只，英阿瓦提村541只，巴格艾热克村403只，麦迪艾尔肯村449只，亚普拉克村297只，亚喀吾斯塘村401只，阿木巴尔村446只，夏普图鲁克村445只，拉依喀村459只，阿克依来克村304只，乌守吾斯塘村328只； 达玛沟乡4925只：达西库勒村326只，乔克巴什村434只，卡什托格拉克村451只，依来克吾斯塘村466只，玛力喀勒干村206只，吐格曼村447只，乌喀勒喀什620只，阿亚格乔克巴什村713只，普纳克奥尔曼村542只，喀克夏勒村720只； 恰哈乡2223只：都维力克村117只，色日克羌村309只，克孜库迪盖村213只，安巴村445只，康托喀依村302只，阿萨村215只，恩尼里克村127只，克孜勒尧勒村424只，喀拉塔什村71只； 乌鲁克萨依乡1976只：巴达干村143只，色格孜勒克村791只，英阿瓦提63只，乌坦勒克村419只，玉龙克尔村365只，玉龙村195只； 奴尔乡4158只：库木巴格村288只，亚巴格村534只，阿克塔什村541只，亚勒古孜巴格村113只，阿热库木村403只，都木村449只，恰塔什村297只，巴格贝希村401只，喀什也尔村44只，布藏村197只，亚其村446只，萨尔龙村445只； 博斯坦乡3659只：加依推孜162只，巴格贝西村459只，布藏克尔推维村304只，乃再巴格村328只，亚喀喀什村429只，吉格代博斯坦村300只，阿其玛村326只，阿亚克喀拉苏村434只，迈丹吐孜村451只，阿喀新村466只； 小康新区900只：民航新村450只，团结新村450只； 石榴花小镇1000只。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 9730 | 8157 |  |  |  | 2021-09-01
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展资金 |  | 1573
4 | 策勒县板兰格草场生态旅游就业基地建设项目 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区 | 2021年10月 | 文旅局 | 建设任务：对原游客中心进行整体维修、外保温、顶部封顶、供暖设施、给排水设施、电气设备、消防设施、建筑内部等配套进行建设，建立就业服务中心，改造生态旅游景区游客服务中心9849.69㎡。 | √ |  |  | 乡村旅游 | 中央林业生态保护恢复资金 | 587.42 | 387.65 |  |  |  | 2021-10-01
[10 empty] | 中央林业改革发展资金 |  | 199.77
5 | 策勒县馕文化产业园建设项目 | 策勒县工业园区 | 2021-11-01 | 小康新区 | 建设任务：该项目为二期，其中一期申请2021年扶贫资金，新建地上二层框架结构，柱上独立基础形式，建筑面积7168.08平米及相关附属配套建设。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2021-11-01
6 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村、琼库勒村2021年0.46万亩高标准农田建设项目 | 奴尔乡喀什也尔村、琼库勒村 | 2021-09-01 | 农业农村局 | 建设任务：防渗渠道16条，总长15.61km，配套渠系建筑物107座，其中：节制分水闸5座，分水闸57座，涵洞30座，农桥15座。田间道路18条，总长6.722km，路基宽4.0m，路面宽3m。 |  | √ |  | 农田建设 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 871.88 |  | 871.88 |  |  | 2021-09-01
7 | 策勒县奴尔乡巴格贝希村等9个村2021年1.32万亩高效节水建设项目 | 奴尔乡阿克塔什村、阿其玛村、阿热库木村、巴格贝希村、库木巴格村、其曼巴格村、亚巴格村、亚勒古孜巴格村、苏力兰干村 | 2021-09-01 | 农业农村局 | 建设任务：滴灌工程1980亩：库木巴格村577亩、其曼巴格村235亩、巴格贝西村220亩、阿克塔什村400亩、虽力村130亩、亚勒古孜巴格村200亩、虽力村100亩。阿热库木村118亩。 渠道防渗工程：防渗渠道32条，总长28.38km，阿克塔什村2条，总长1023.64m；阿其玛村6条，总长3600.9m；阿热库木村1条，总长638.09m；巴格贝希村3条，总长4442.66m；库木巴格村2条，总长1768.46m；其曼巴格村2条，总长11371.02m；、亚巴格村3条，总长2687.18m；亚勒古孜巴格村3条，总长5436.09m；苏力兰干村10条，总长7408.67m。配套渠系建筑物172座，其中：节制分水闸32座，分水闸64座，涵洞44座，农桥32座。 改建田间道路57条，总长26.377公里：其曼巴格村共19条，7205m；库木巴格村共3条，3269m；阿克塔西村共5条，2935m；亚巴格村共3条，1897m；巴格贝希村共12条，4591m，虽力村共14条，6480m。设计路面宽3m，路基宽4m，两侧路肩宽50cm，路基采用20cm找平层碾压密实，路面为0.3m厚砂砾石铺筑。 |  | √ |  | 农田建设 | 中央农田建设补助资金 | 2395.73 | 2395.73 |  |  |  | 2021-09-01
8 | 和田地区策勒县恰哈乡都维力克村和红旗村 2021 年0.54 万亩高标准农田建设项目（渠道及生产道建设部分） | 恰哈乡都维力克村、红旗村 | 2021-09-01 | 农业农村局 | 建设任务：防渗渠道13条，总长13875.28m，其中：红旗村5923.23m，都维力克村7952.05m。渠系建筑物共50座，其中：节制分水闸3座，无节制分水闸19座，涵洞18座，农桥10座。田间道路13条，总长7.361km，路基宽4.0m，路面宽3m。 |  | √ |  | 农田建设 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 872.35 |  | 872.35 |  |  | 2021-09-01
9 | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等（12）个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 | 博斯坦乡阿喀新村、阿其玛村、阿热萨依村、阿亚克喀拉苏村、巴格贝希村、布藏克尔吐维村、墩巴格村、吉格代博斯坦村、加依推孜村、迈丹推孜村、乃则尔巴格村、亚喀喀什村 | 2021年10月 | 农业农村局 | 建设任务：土地平整5403.05亩，新建滴灌5020亩。渠道防渗共16条，总长10846.83m，配套渠系建筑物114座，其中：节制分水闸17座，涵洞75座，农桥22座。 |  | √ |  | 农田建设 | 中央农田建设补助资金 | 1942.548 | 571.27 |  |  |  | 2021-10-01
[10 empty] | 自治区农田建设补助资金 |  |  | 653
[10 empty] | 中央农业生产发展资金 |  | 36.278
[10 empty] | 中央农田建设补助资金 |  | 682
10 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 策勒县工业园区 | 2021-11-01 | 市场监督管理局 | 建设任务：在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 4800 | 4800 |  |  |  | 2021-11-01
11 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 策勒乡琼库勒村、玛合玛勒村、尤喀克加依村、托万加依村、乌其坤赛盖村、色代库勒村、花园村 | 2021-05-01 | 策勒乡人民政府 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央农业生产发展资金 | 998.882 | 314.722 |  |  |  | 2021-07-01
[10 empty] | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 2.71
[10 empty] | 中央农业资源及生态保护补助资金 |  | 322.5
[10 empty] | 自治区现代农业生产发展资金 |  |  | 122
[10 empty] | 自治区农业技术推广与服务补助资金 |  |  | 21
[10 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 8.6
[10 empty] | 自治区基本建设投资用于“三农”部分 |  |  | 207.35
12 | 策勒县兔产业（二期）扩建项目 | 策勒乡巴什玉吉买村 | 2021年10月 | 策勒乡人民政府 | 建设任务：采购46栋兔舍的兔笼及其配套设施。其中：繁育一体双层品字型笼具5152架；主供水设备46套；清粪设备368套；环控设备966套；百叶窗736个；照明设备460套。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 964.27 |  | 964.27 |  |  | 2021-10-01
13 | 策勒乡托帕艾日克村养殖基地圈舍改造项目 | 策勒乡托帕艾日克村 | 2021年9月 | 策勒乡人民政府 | 建设任务：改造羊舍22栋32641.62平米，其中：A型羊舍17栋，每栋面积1498.78平米；B型羊舍4栋，每栋面积1457.68平米；C型羊舍1栋，每栋面积1331.64平米。改建饲料库房2栋，每栋面积1498.78平米。购置22座羊舍养殖设备，配套建设养殖业务用房及水电路等附属设施等。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2700 |  | 2700 |  |  | 2021-11-01
14 | 策勒县兔产业（一期）扩建项目 | 策勒乡托帕艾日克村 | 2021年8月 | 策勒乡人民政府 | 建设任务：共采购8栋兔舍的兔笼及配套设施，具体情况如下： 采购欧式兔笼152组，规格为2430㎜*2000mm*1500㎜（每组共24笼位）；并配套下层产子盒及进出隔板、塑料底板、料碗及下料口、自动水线等。 每个养殖车间安装1套主水线,配两个500L水桶，配2套过滤器球阀及附件等； 每栋兔舍4套。每个养殖车间安装一套刮粪板控制电箱，4套刮粪机，每套刮粪机1个主机，4个转角轮，并搭配钢丝绳，每套刮粪机2条刮粪板，刮粪板材质为不锈钢。 每栋兔舍8台，电机功率1.1kw，风量43000m³/h；小换气风机每栋兔舍8台，电机功率0.37kw，风量18300m³/h；降温湿帘及湿帘附件4套；控制箱3个，根据温度自动控制风机湿帘运行，小风机及大风机开停控制。 每栋兔舍大百叶窗8个，规格为1760mm*1320mm；小百叶窗每栋兔舍8个，规格为1760mm*740mm。 每个养殖车间安装10条照明线路，每条配备38个16瓦LED节能灯管。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 500 |  | 500 |  |  | 2021-10-01
15 | 策勒县壮大村集体经济（购羊）项目 | 策勒县策勒镇、策勒乡、固拉合玛镇、达玛沟乡、恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡、博斯坦乡、小康新区、石榴花小镇 | 2021-12-01 | 农业农村局 | 建设任务：购置奥湖羊30800只，其中：奥湖母羊30000只（畜龄8月龄以上，体重27公斤以上，健康无疾病），奥湖公羊800只（畜龄1周岁以上，体重40公斤以上，健康无疾病）。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 7986 | 4208.39 |  |  |  | 2021-12-01
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展资金 |  | 459
[10 empty] | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 2522.41
[10 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 796.2
16 | 策勒县策勒乡防渗渠建设项目 | 策勒乡玛合玛勒村、尤喀克村、阿日希村、阿克库勒村、铁热克艾日克村、康克勒村、托格拉克艾格勒村、巴什玉吉麦村 | 2021-07-01 | 策勒乡人民政府 | 建设任务：渠道防渗改造长度 17.54km，新建渠系配套建筑物共 234 座，其中水闸 142 座（节制单向分水闸 107 座，节制双向分水闸 10 座，单向分水闸25 座），农桥92座。 |  | √ |  | 水利发展 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 943.3 |  | 943.3 |  |  | 2021-09-01
17 | 策勒县达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村2021年度渠道防渗改造建设项目 | 达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村 | 2021-09-01 | 达玛沟乡人民政府 | 建设任务：改建渠道8条，总长16.404km，新建120座渠系建筑物，其中：新建节制分水闸92座，农桥28座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1452.61 | 1452.61 |  |  |  | 2021-11-01
18 | 策勒县乌鲁克萨依乡水源连通工程（二期）项目 | 乌鲁克萨依乡 | 2021-08-01 | 水利局 | 建设任务：新建渠首1座，新修连通暗渠2.322km，渠道设计流量2m³/s，加大流量2.5m³/s。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央水利发展资金 | 777.35 | 777.35 |  |  |  | 2021-10-01
19 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固推升工程 | 乌鲁克萨依乡玉龙克尔村 | 2021-08-01 | 水利局 | 建设任务：取水口新建265m³集水池1处，节制阀1座；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网9.73km，配水管网10.429km，管道附属建筑物79座；穿乡村道路1处，穿河道4处；自来水入户132户；安装一级水源保护区围栏1.31km。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央农村环境整治资金 | 892.9 | 84.14 |  |  |  | 2021-10-01
[10 empty] | 中央水利发展资金 |  | 784.05
[10 empty] | 自治区水利发展资金 |  |  | 24.71
20 | 策勒县乌鲁克萨依乡阿克其各村饮水安全巩固推升工程 | 乌鲁克萨依乡阿克其格村 | 2021-09-01 | 水利局 | 建设任务：新建取水口1处；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网3.584km，配水管网2.893km，管道附属建筑物41座；穿乡村道路2处；自来水入户101户；安装一级水源保护区围栏410m。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央水利发展资金 | 510.69 | 475.6 |  |  |  | 2021-11-01
[10 empty] | 自治区农村环境连片整治示范资金 |  |  | 35.09
21 | 策勒县小康新区灌溉提升改造项目 | 小康新区 | 2021-08-01 | 小康新区 | 建设任务：2000 亩滴管系统铺设引水玻璃钢管2802米，居民区铺设铺设引水 PVC管1300米。滴灌系统首部更新水泵23台，更换 de250蝶阀165个、de160 蝶阀165个、de160蝶阀35个、de120蝶阀35个、更换de90PVC球阀2384个、de75PVC球阀2000个，铺设滴灌管1094.65千米、滴灌带 7962.61千米。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 531 | 531 |  |  |  | 2021-10-01
22 | 策勒县2021年饲草料基地建设基础设施配套项目 | 策勒镇津南新村 | 2021-06-01 | 林业和草原局 | 建设任务：改建渠道5条，总长8.019km。渠道配套改造建筑物118座（其中：节制分水闸109座，渡槽1座，涵管5座，农桥3座）。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 510 | 510 |  |  |  | 2021-08-01
23 | 策勒县策勒镇津南新村饲草料基地建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2021-06-01 | 林业和草原局 | 建设任务：改建渠道9条，总长7.50km，渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸106座，涵桥19座，农桥10座）。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 510 | 510 |  |  |  | 2021-08-01
24 | 策勒县策勒乡托帕村饲草料基地建设项目 | 策勒乡托帕村 | 2021-06-01 | 林业和草原局 | 建设任务：改建渠道9条，总长7.875km。渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸129座、涵管6座）。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 510 | 510 |  |  |  | 2021-08-01
25 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（扬水站）建设项目 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区内 | 2021-10-01 | 文旅局 | 建设任务：新建扬水站2座（管理房）及取水首部泵房，输水管网2km及附属建筑物等。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 597 | 597 |  |  |  | 2021-11-01
26 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（清水池）建设项目 | 策勒县乌鲁克萨依乡板兰格景区内 | 2021-10-01 | 文旅局 | 建设任务：新建取水首部1座，扬水站500m³，进水池2座，输水管道末端1000m³清水池1座；输水管钢筋过洪涵管（D=1m）工程2座。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 500 | 500 |  |  |  | 2021-11-01
27 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游设施道路建设项目 | 策勒县策勒镇津南新村 | 2021-10-01 | 文旅局 | 建设任务：新建石子道路5000.00m，给水管线1800.00m及配套阀门井工程，架空电力线路3200.00m，新增200KVA箱变2台及排水工程。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 500 | 500 |  |  |  | 2021-11-01
28 | 策勒县2021年扶贫小额贷款贴息项目 | 策勒县 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 建设任务：为策勒县小额信贷建档立卡贫困户（边缘户）进行贴息。 |  |  | √ | 农业生产 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3800 | 3800 |  |  |  | 2021-12-01

## 附件3
附件3：
2021年策勒县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
|  | 58081.23 | 6877.8 | 51203.43
1 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金 | 35524 | 2293.59 | 9730 | 策勒县2021年壮大村集体经济购羊项目 | 6532252021-XM06 | 建设任务：2021年为壮大村集体经济，购置湖羊42266只，每只2300元，采购标准为6月龄～12月龄，体重28kg以上，羊体格健壮无疫病损伤，品种符合要求。其中： 策勒镇4085只：萨依吾斯塘村533只，恰合玛村287只，安艾日克村308只，吾吉达库勒村386只，亚博依村404只，科克买提村477只，巴什科克买提村494只，墩艾日克村352只，托格拉喀里村382只，津南新村462只； 策勒乡11389只：其格勒克艾日克村317只，琼库勒村729只，阿克库勒村489只，托格拉克艾格勒村753只，乌喀迪村647只，玛合玛勒村411只，尤喀克加依村606只，加依村547只，乌其坤塞盖村716只，阿日希村779只，色代库勒村641只，托万加依村481只，花园村499只，巴什玉吉买村447只，康喀勒村620只，托帕村713只，托帕艾日克村542只，托万托格拉克村720只； 固拉合玛镇7951只：吉格代勒克乌塔克村309只，给地什艾日克村 445只，地力木铁热克村302只，托格拉吾斯塘村425只，幸福村791只，阿热吾斯塘村419只，阔什艾格勒村365只，盘掺村288只，阿热勒村534只，英阿瓦提村541只，巴格艾热克村403只，麦迪艾尔肯村449只，亚普拉克村297只，亚喀吾斯塘村401只，阿木巴尔村446只，夏普图鲁克村445只，拉依喀村459只，阿克依来克村304只，乌守吾斯塘村328只； 达玛沟乡4925只：达西库勒村326只，乔克巴什村434只，卡什托格拉克村451只，依来克吾斯塘村466只，玛力喀勒干村206只，吐格曼村447只，乌喀勒喀什620只，阿亚格乔克巴什村713只，普纳克奥尔曼村542只，喀克夏勒村720只； 恰哈乡2223只：都维力克村117只，色日克羌村309只，克孜库迪盖村213只，安巴村445只，康托喀依村302只，阿萨村215只，恩尼里克村127只，克孜勒尧勒村424只，喀拉塔什村71只； 乌鲁克萨依乡1976只：巴达干村143只，色格孜勒克村791只，英阿瓦提63只，乌坦勒克村419只，玉龙克尔村365只，玉龙村195只； 奴尔乡4158只：库木巴格村288只，亚巴格村534只，阿克塔什村541只，亚勒古孜巴格村113只，阿热库木村403只，都木村449只，恰塔什村297只，巴格贝希村401只，喀什也尔村44只，布藏村197只，亚其村446只，萨尔龙村445只； 博斯坦乡3659只：加依推孜162只，巴格贝西村459只，布藏克尔推维村304只，乃再巴格村328只，亚喀喀什村429只，吉格代博斯坦村300只，阿其玛村326只，阿亚克喀拉苏村434只，迈丹吐孜村451只，阿喀新村466只； 小康新区900只：民航新村450只，团结新村450只； 石榴花小镇1000只。 | 农业农村局
|  |  |  | 7189.8 | 策勒县壮大村集体经济（购羊）项目 | 6532252021-XM10 | 建设任务：购置奥湖羊30800只，其中：奥湖母羊30000只（畜龄8月龄以上，体重27公斤以上，健康无疾病），奥湖公羊800只（畜龄1周岁以上，体重40公斤以上，健康无疾病）。 | 农业农村局
|  |  |  | 4800 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 6532252021-CYSC03 | 建设任务：在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | 市场监督管理局
|  |  |  | 1452.61 | 策勒县达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村2021年度渠道防渗改造建设项目 | 6532252021-SL02 | 建设任务：改建渠道8条，总长16.404km，新建120座渠系建筑物，其中：新建节制分水闸92座，农桥28座。 | 达玛沟乡人民政府
|  |  |  | 531 | 策勒县小康新区灌溉提升改造项目 | 6532252021-SL14 | 建设任务：2000 亩滴管系统铺设引水玻璃钢管2802米，居民区铺设铺设引水 PVC管1300米。滴灌系统首部更新水泵23台，更换 de250蝶阀165个、de160 蝶阀165个、de160蝶阀35个、de120蝶阀35个、更换de90PVC球阀2384个、de75PVC球阀2000个，铺设滴灌管1094.65千米、滴灌带 7962.61千米。 | 小康新区
|  |  |  | 510 | 策勒县2021年饲草料基地建设基础设施配套项目 | 6532252021-SC05 | 建设任务：改建渠道5条，总长8.019km。渠道配套改造建筑物118座（其中：节制分水闸109座，渡槽1座，涵管5座，农桥3座）。 | 林业和草原局
|  |  |  | 510 | 策勒县策勒镇津南新村饲草料基地建设项目 | 6532252021-SC06 | 建设任务：改建渠道9条，总长7.50km，渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸106座，涵桥19座，农桥10座）。 | 林业和草原局
|  |  |  | 510 | 策勒县策勒乡托帕村饲草料基地建设项目 | 6532252021-SC07 | 建设任务：改建渠道9条，总长7.875km。渠道配套改造建筑物135座（其中：节制分水闸129座、涵管6座）。 | 林业和草原局
|  |  |  | 2000 | 策勒县馕文化产业园建设项目 | 6532252021-SG01 | 建设任务：该项目为二期，其中一期申请2021年扶贫资金，新建地上二层框架结构，柱上独立基础形式，建筑面积7168.08平米及相关附属配套建设。 | 小康新区
|  |  |  | 597 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（扬水站）建设项目 | 6532252021-SL06 | 建设任务：新建扬水站2座（管理房）及取水首部泵房，输水管网2km及附属建筑物等。 | 文旅局
|  |  |  | 500 | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（清水池）建设项目 | 6532252021-SL09 | 建设任务：新建取水首部1座，扬水站500m³，进水池2座，输水管道末端1000m³清水池1座；输水管钢筋过洪涵管（D=1m）工程2座。 | 文旅局
|  |  |  | 500 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游设施道路建设项目 | 6532252021-JT03 | 建设任务：新建石子道路5000.00m，给水管线1800.00m及配套阀门井工程，架空电力线路3200.00m，新增200KVA箱变2台及排水工程。 | 文旅局
|  |  |  | 600 | 策勒县易地搬迁棚圈建设项目 | 6532252021-YDBQXXCY1 | 建设任务：在固拉合玛镇易地扶贫搬迁区集中连片建设300座砖木结构棚圈，每座每户补助2万元，每座80平米。 | 小康新区
|  |  |  | 3800 | 策勒县2021年扶贫小额贷款贴息项目 | 6532252021-DKTX | 建设任务：为策勒县小额信贷建档立卡贫困户（边缘户）进行贴息。 | 乡村振兴局
2 | 中央水利发展资金 | 2037 | 0 | 777.35 | 策勒县乌鲁克萨依乡水源连通工程（二期）项目 | 6532252021-SL08 | 建设任务：新建渠首1座，新修连通暗渠2.322km，渠道设计流量2m³/s，加大流量2.5m³/s。 | 水利局
|  |  | 0 | 784.05 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固推升工程 | 6532252021-SL12 | 建设任务：取水口新建265m³集水池1处，节制阀1座；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网9.73km，配水管网10.429km，管道附属建筑物79座；穿乡村道路1处，穿河道4处；自来水入户132户；安装一级水源保护区围栏1.31km。 | 水利局
|  |  | 0 | 475.6 | 策勒县乌鲁克萨依乡阿克其各村饮水安全巩固推升工程 | 6532252021-SL13 | 建设任务：新建取水口1处；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网3.584km，配水管网2.893km，管道附属建筑物41座；穿乡村道路2处；自来水入户101户；安装一级水源保护区围栏410m。 | 水利局
3 | 中央农业生产发展资金 | 1271 | 0 | 920 | 策勒县畜禽购置以奖代补（多胎肉羊） | 6532252021-XM05 | 建设任务：多胎肉羊以奖代补100000只，每只补助1000元，标准为：1-3周岁，体重30公斤，身高60公分，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求，发育健全，体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。其中： 策勒镇15000只：托格拉喀里村425只，吾吉达库勒村1680只，亚博依村610只，恰合玛村1189只，安艾日克村694只，科克麦提村2078只，吐扎克其村1974只，津南新村1956只，墩艾日克村1245只，巴什科克买提村1567只，萨依吾斯塘村1582只； 策勒乡30000只：铁热克艾日克村1032只，托万托格拉克村34只，巴什玉吉买村542只，其格勒克艾日克村2072只，琼库勒村2891只，阿克库勒村945只，托格拉克艾格勒村1510只，乌喀迪村1069只，玛合玛勒村1557只，尤喀克加依村1930只，加依村1632只，托万加依村1162只，乌其坤赛盖村2473只，阿日希村1452只，色代库勒村1760只，花园村2216只，康喀勒村1312只，托帕村1705只，托帕艾日克村2706只； 固拉合玛镇30000只：阿克依来克村2560只，阿木巴尔村530只，阿热勒村1750只，阿热吾斯塘村1020只，巴格艾日克村2428只，地力木铁热克村620只，给地什艾日克村990只，吉格代勒克乌塔克村1900只，阔什艾格勒村1264只，拉依喀村890只，买地尔艾肯村1600只，民航新村1818只，盘掺村850只，团结新村1926只，托格拉吾斯塘村1640只，乌守吾斯塘村3214只，夏普吐鲁克村1120只，幸福村580只，亚甫拉克村1740只，亚喀吾斯塘村1000只，英阿瓦提村560只； 达玛沟乡15000只：硝尔哈纳村1170只，乌喀里喀什村30只，依来克吾斯塘村417只，喀克夏勒克村18只，普那克奥尔曼村75只，阿亚克乔喀巴什村105只，吐格曼村50只，普那克村3098只，英吾斯塘村1190只，乔喀巴什村1247只，玛力卡勒干村200只，古勒铁日干村1132只，帕其坎特村781只，光明村2121只，达什库勒村1115只，琼库勒村1407只，喀什托格拉克村844只； 石榴花小镇10000只。 | 农业农村局
|  |  | 0 | 36.278 | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等（12）个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 | 6532252021-NY03 | 建设任务：土地平整5403.05亩，新建滴灌5020亩。渠道防渗共16条，总长10846.83m，配套渠系建筑物114座，其中：节制分水闸17座，涵洞75座，农桥22座。 | 农业农村局
|  |  | 0 | 314.722 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
4 | 中央林业改革发展资金 | 1399.77 | 0 | 1200 | 策勒县畜禽购置以奖代补（多胎肉羊） | 6532252021-XM05 | 建设任务：多胎肉羊以奖代补100000只，每只补助1000元，标准为：1-3周岁，体重30公斤，身高60公分，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求，发育健全，体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。其中： 策勒镇15000只：托格拉喀里村425只，吾吉达库勒村1680只，亚博依村610只，恰合玛村1189只，安艾日克村694只，科克麦提村2078只，吐扎克其村1974只，津南新村1956只，墩艾日克村1245只，巴什科克买提村1567只，萨依吾斯塘村1582只； 策勒乡30000只：铁热克艾日克村1032只，托万托格拉克村34只，巴什玉吉买村542只，其格勒克艾日克村2072只，琼库勒村2891只，阿克库勒村945只，托格拉克艾格勒村1510只，乌喀迪村1069只，玛合玛勒村1557只，尤喀克加依村1930只，加依村1632只，托万加依村1162只，乌其坤赛盖村2473只，阿日希村1452只，色代库勒村1760只，花园村2216只，康喀勒村1312只，托帕村1705只，托帕艾日克村2706只； 固拉合玛镇30000只：阿克依来克村2560只，阿木巴尔村530只，阿热勒村1750只，阿热吾斯塘村1020只，巴格艾日克村2428只，地力木铁热克村620只，给地什艾日克村990只，吉格代勒克乌塔克村1900只，阔什艾格勒村1264只，拉依喀村890只，买地尔艾肯村1600只，民航新村1818只，盘掺村850只，团结新村1926只，托格拉吾斯塘村1640只，乌守吾斯塘村3214只，夏普吐鲁克村1120只，幸福村580只，亚甫拉克村1740只，亚喀吾斯塘村1000只，英阿瓦提村560只； 达玛沟乡15000只：硝尔哈纳村1170只，乌喀里喀什村30只，依来克吾斯塘村417只，喀克夏勒克村18只，普那克奥尔曼村75只，阿亚克乔喀巴什村105只，吐格曼村50只，普那克村3098只，英吾斯塘村1190只，乔喀巴什村1247只，玛力卡勒干村200只，古勒铁日干村1132只，帕其坎特村781只，光明村2121只，达什库勒村1115只，琼库勒村1407只，喀什托格拉克村844只； 石榴花小镇10000只。 | 农业农村局
|  |  | 0 | 199.77 | 策勒县板兰格草场生态旅游就业基地建设项目 | 6532252021-LY02 | 建设任务：对原游客中心进行整体维修、外保温、顶部封顶、供暖设施、给排水设施、电气设备、消防设施、建筑内部等配套进行建设，建立就业服务中心，改造生态旅游景区游客服务中心9849.69㎡。 | 文旅局
5 | 中央农田建设补助资金 | 3649 | 0 | 2395.73 | 策勒县奴尔乡巴格贝希村等9个村2021年1.32万亩高效节水建设项目 | 6532252021-NY05 | 建设任务：滴灌工程1980亩：库木巴格村577亩、其曼巴格村235亩、巴格贝西村220亩、阿克塔什村400亩、虽力村130亩、亚勒古孜巴格村200亩、虽力村100亩。阿热库木村118亩。 渠道防渗工程：防渗渠道32条，总长28.38km，阿克塔什村2条，总长1023.64m；阿其玛村6条，总长3600.9m；阿热库木村1条，总长638.09m；巴格贝希村3条，总长4442.66m；库木巴格村2条，总长1768.46m；其曼巴格村2条，总长11371.02m；、亚巴格村3条，总长2687.18m；亚勒古孜巴格村3条，总长5436.09m；苏力兰干村10条，总长7408.67m。配套渠系建筑物172座，其中：节制分水闸32座，分水闸64座，涵洞44座，农桥32座。 改建田间道路57条，总长26.377公里：其曼巴格村共19条，7205m；库木巴格村共3条，3269m；阿克塔西村共5条，2935m；亚巴格村共3条，1897m；巴格贝希村共12条，4591m，虽力村共14条，6480m。设计路面宽3m，路基宽4m，两侧路肩宽50cm，路基采用20cm找平层碾压密实，路面为0.3m厚砂砾石铺筑。 | 农业农村局
|  |  | 0 | 1253.27 | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等（12）个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 | 6532252021-NY03 | 建设任务：土地平整5403.05亩，新建滴灌5020亩。渠道防渗共16条，总长10846.83m，配套渠系建筑物114座，其中：节制分水闸17座，涵洞75座，农桥22座。 | 农业农村局
6 | 中央农村环境整治资金 | 84.14 | 0 | 84.14 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固提升工程 | 6532252021-SL12 | 建设任务：取水口新建265m³集水池1处，节制阀1座；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网9.73km，配水管网10.429km，管道附属建筑物79座；穿乡村道路1处，穿河道4处；自来水入户132户；安装一级水源保护区围栏1.31km。 | 水利局
7 | 中央林业生态保护恢复资金 | 387.65 | 0 | 387.65 | 策勒县板兰格草场生态旅游就业基地建设项目 | 6532252021-LY02 | 建设任务：对原游客中心进行整体维修、外保温、顶部封顶、供暖设施、给排水设施、电气设备、消防设施、建筑内部等配套进行建设，建立就业服务中心，改造生态旅游景区游客服务中心9849.69㎡。 | 文旅局
8 | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 2.71 | 0 | 2.71 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
9 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 422 | 0 | 99.5 | 策勒县畜禽购置以奖代补（多胎肉羊） | 6532252021-XM05 | 建设任务：多胎肉羊以奖代补100000只，每只补助1000元，标准为：1-3周岁，体重30公斤，身高60公分，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求，发育健全，体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。其中： 策勒镇15000只：托格拉喀里村425只，吾吉达库勒村1680只，亚博依村610只，恰合玛村1189只，安艾日克村694只，科克麦提村2078只，吐扎克其村1974只，津南新村1956只，墩艾日克村1245只，巴什科克买提村1567只，萨依吾斯塘村1582只； 策勒乡30000只：铁热克艾日克村1032只，托万托格拉克村34只，巴什玉吉买村542只，其格勒克艾日克村2072只，琼库勒村2891只，阿克库勒村945只，托格拉克艾格勒村1510只，乌喀迪村1069只，玛合玛勒村1557只，尤喀克加依村1930只，加依村1632只，托万加依村1162只，乌其坤赛盖村2473只，阿日希村1452只，色代库勒村1760只，花园村2216只，康喀勒村1312只，托帕村1705只，托帕艾日克村2706只； 固拉合玛镇30000只：阿克依来克村2560只，阿木巴尔村530只，阿热勒村1750只，阿热吾斯塘村1020只，巴格艾日克村2428只，地力木铁热克村620只，给地什艾日克村990只，吉格代勒克乌塔克村1900只，阔什艾格勒村1264只，拉依喀村890只，买地尔艾肯村1600只，民航新村1818只，盘掺村850只，团结新村1926只，托格拉吾斯塘村1640只，乌守吾斯塘村3214只，夏普吐鲁克村1120只，幸福村580只，亚甫拉克村1740只，亚喀吾斯塘村1000只，英阿瓦提村560只； 达玛沟乡15000只：硝尔哈纳村1170只，乌喀里喀什村30只，依来克吾斯塘村417只，喀克夏勒克村18只，普那克奥尔曼村75只，阿亚克乔喀巴什村105只，吐格曼村50只，普那克村3098只，英吾斯塘村1190只，乔喀巴什村1247只，玛力卡勒干村200只，古勒铁日干村1132只，帕其坎特村781只，光明村2121只，达什库勒村1115只，琼库勒村1407只，喀什托格拉克村844只； 石榴花小镇10000只。 | 农业农村局
|  |  | 0 | 322.5 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
10 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7648 | 0 | 796.2 | 策勒县壮大村集体经济（购羊）项目 | 6532252021-XM10 | 建设任务：购置奥湖羊30800只，其中：奥湖母羊30000只（畜龄8月龄以上，体重27公斤以上，健康无疾病），奥湖公羊800只（畜龄1周岁以上，体重40公斤以上，健康无疾病）。 | 农业农村局
|  |  |  | 964.27 | 策勒县兔产业（二期）扩建项目 | 6532252021-XM12 | 建设任务：采购46栋兔舍的兔笼及其配套设施。其中：繁育一体双层品字型笼具5152架；主供水设备46套；清粪设备368套；环控设备966套；百叶窗736个；照明设备460套。 | 策勒乡人民政府
|  |  |  | 2700 | 策勒乡托帕艾日克村养殖基地圈舍改造项目 | 6532252021-XM13 | 建设任务：改造羊舍22栋32641.62平米，其中：A型羊舍17栋，每栋面积1498.78平米；B型羊舍4栋，每栋面积1457.68平米；C型羊舍1栋，每栋面积1331.64平米。改建饲料库房2栋，每栋面积1498.78平米。购置22座羊舍养殖设备，配套建设养殖业务用房及水电路等附属设施等。 | 策勒乡人民政府
|  |  |  | 500 | 策勒县兔产业（一期）扩建项目 | 6532252021-XM14 | 建设任务：共采购8栋兔舍的兔笼及配套设施，具体情况如下： 采购欧式兔笼152组，规格为2430㎜*2000mm*1500㎜（每组共24笼位）；并配套下层产子盒及进出隔板、塑料底板、料碗及下料口、自动水线等。 每个养殖车间安装1套主水线,配两个500L水桶，配2套过滤器球阀及附件等； 每栋兔舍4套。每个养殖车间安装一套刮粪板控制电箱，4套刮粪机，每套刮粪机1个主机，4个转角轮，并搭配钢丝绳，每套刮粪机2条刮粪板，刮粪板材质为不锈钢。 每栋兔舍8台，电机功率1.1kw，风量43000m³/h；小换气风机每栋兔舍8台，电机功率0.37kw，风量18300m³/h；降温湿帘及湿帘附件4套；控制箱3个，根据温度自动控制风机湿帘运行，小风机及大风机开停控制。 每栋兔舍大百叶窗8个，规格为1760mm*1320mm；小百叶窗每栋兔舍8个，规格为1760mm*740mm。 每个养殖车间安装10条照明线路，每条配备38个16瓦LED节能灯管。 | 策勒乡人民政府
|  |  |  | 943.3 | 策勒县策勒乡防渗渠建设项目 | 6532252021-SL01 | 建设任务：渠道防渗改造长度 17.54km，新建渠系配套建筑物共 234 座，其中水闸 142 座（节制单向分水闸 107 座，节制双向分水闸 10 座，单向分水闸25 座），农桥92座。 | 策勒乡人民政府
|  |  |  | 871.88 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村、琼库勒村2021年0.46万亩高标准农田建设项目 | 6532252021-NY01 | 建设任务：防渗渠道16条，总长15.61km，配套渠系建筑物107座，其中：节制分水闸5座，分水闸57座，涵洞30座，农桥15座。田间道路18条，总长6.722km，路基宽4.0m，路面宽3m。 | 农业农村局
|  |  |  | 872.35 | 和田地区策勒县恰哈乡都维力克村和红旗村 2021 年0.54 万亩高标准农田建设项目（渠道及生产道建设部分） | 6532252021-NY02 | 建设任务：防渗渠道13条，总长13875.28m，其中：红旗村5923.23m，都维力克村7952.05m。渠系建筑物共50座，其中：节制分水闸3座，无节制分水闸19座，涵洞18座，农桥10座。田间道路13条，总长7.361km，路基宽4.0m，路面宽3m。 | 农业农村局
11 | 自治区水利发展资金 | 24.71 | 0 | 24.71 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固推升工程 | 6532252021-SL12 | 建设任务：取水口新建265m³集水池1处，节制阀1座；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网9.73km，配水管网10.429km，管道附属建筑物79座；穿乡村道路1处，穿河道4处；自来水入户132户；安装一级水源保护区围栏1.31km。 | 水利局
12 | 自治区农业生产发展资金 | 122 | 0 | 122 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
13 | 自治区农业技术推广与服务补助资金 | 21 | 0 | 21 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
14 | 自治区直达农田建设补助资金 | 653 | 0 | 653 | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等（12）个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 | 6532252021-NY03 | 建设任务：土地平整5403.05亩，新建滴灌5020亩。渠道防渗共16条，总长10846.83m，配套渠系建筑物114座，其中：节制分水闸17座，涵洞75座，农桥22座。 | 农业农村局
15 | 自治区农村环境整治示范资金 | 35.09 | 0 | 35.09 | 策勒县乌鲁克萨依乡阿克其各村饮水安全巩固推升工程 | 6532252021-SL13 | 建设任务：新建取水口1处；新建50m³清水池1座，利用已建400m³沉砂池；新建输水管网3.584km，配水管网2.893km，管道附属建筑物41座；穿乡村道路2处；自来水入户101户；安装一级水源保护区围栏410m。 | 水利局
16 | 自治区彩票公益金（包括体育和福利彩票） | 8.6 | 0 | 8.6 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
17 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 207.35 | 0 | 207.35 | 策勒黑羊壮大村集体经济建设项目 | 6532252021-XM08 | 建设任务：采购策勒黑羊5000只用于壮大村集体经济，其中:策勒乡琼库勒村700只、策勒乡玛合玛勒村700只、策勒乡尤喀克加依村700只、策勒乡托万加依村700只、策勒乡乌其坤赛盖村700只、策勒乡色代库勒村800只、策勒乡花园村700只。 | 策勒乡人民政府
18 | A: 中央农村综合改革转移支付; B: 700; C: 700; D: 0
19 | A: 自治区农村综合改革转移支付; B: 211; C: 211; D: 0
20 | A: 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）; B: 1560; C: 1560; D: 0
21 | A: 中央农村危房改造补助资金; B: 119.03; C: 119.03; D: 0
22 | A: 中央产粮大县奖励资金; B: 663.1; C: 663.1; D: 0
23 | A: 中央预算内投资用于“三农”建设部分; B: 1008; C: 1008; D: 0
24 | A: 自治区畜牧业生产发展资金; B: 100; C: 100; D: 0
25 | A: 自治区林业补助资金; B: 76.56; C: 76.56; D: 0
26 | A: 自治区农村危房改造补助资金; B: 86.52; C: 86.52; D: 0
27 | A: 自治区畜牧业生产发展资金; B: 60; C: 60; D: 0
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《2021年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。